## Painel Executivo
ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA — LOTEAMENTO PAPAGAIOS/MG
Abril/2026 ¦ Loteamento Popular ¦ 16 ha ¦ 304 Lotes ¦ R$ 75.000/lote
INDICADOR | VALOR | REFERÊNCIA | STATUS
VGV Total |  | — | ✅
VGV Empreendedor (65%) |  | — | ✅
Custo Total (com impostos) |  | < 70% VGV | ✅
Lucro Bruto (antes impostos) |  | — | ✅
Margem Bruta |  | > 20% | ✅
Lucro Líquido Estimado |  | — | ✅
Margem Líquida |  | > 15% | ✅
Net Empreendedor (pós-impostos) |  | — | ✅
Net Terrenista (35%) |  | — | ✅
Payback Capital Próprio |  | < 48 meses | ✅
VPL (TMA 12% a.a.) |  | > 0 | ✅
TIR estimada |  | > 12% a.a. | ✅
⚠️ PONTOS DE ATENÇÃO
• R$ 4,43M de infraestrutura financiada pelas vendas → exige vendas fortes no lançamento
• Velocidade de vendas não testada (mercado parado há +1 ano) → recomendado pré-cadastro antes do lançamento
• Impostos precisam de validação com contador especializado em loteamento
• Contrato de parceria ainda não assinado → formalizar antes de qualquer custo
✅ RECOMENDAÇÃO: GO — EMPREENDIMENTO VIÁVEL PARA AVANÇAR

## Premissas
PREMISSAS DO EMPREENDIMENTO
DADOS DO TERRENO
Área bruta total (ha) | 16 | ha
Área bruta total (m²) |  | m²
Localização | Papagaios/MG
Tipo | Urbano — Loteamento Popular
Restrições conhecidas | Nenhuma
Zoneamento | Zona Urbana
PARÂMETROS URBANÍSTICOS (Lei 6.766/79)
Deduções — Vias públicas (%) | 25% | %
Deduções — Áreas verdes (%) | 10% | %
Deduções — Área institucional (%) | 8% | %
Total de deduções (%) |  | %
Área líquida (%) |  | %
Área líquida (m²) |  | m²
Tamanho do lote (m²) | 300 | m²
Número de lotes |  | unidades
PARCERIA E COMERCIALIZAÇÃO
Modelo | Permuta financeira
% Empreendedor | 65% | %
% Terrenista | 35% | %
Preço de venda por lote (R$) | 75000 | R$
Preço por m² (R$) |  | R$/m²
VGV Total (R$) |  | R$
VGV Empreendedor (R$) |  | R$
VGV Terrenista (R$) |  | R$

## Financeiro
ANÁLISE FINANCEIRA — CUSTOS, RECEITAS E DISTRIBUIÇÃO
ITEM | VALOR (R$) | % DO VGV | OBSERVAÇÃO
RECEITA
VGV Total (304 lotes × R$ 75.000) |  | 100% | Premissas!B23
CUSTOS DO EMPREENDIMENTO
Infraestrutura — Terraplanagem (R$ 4/m² × 160.000 m²) | 640000 |  | Leve declividade
Infraestrutura — Pavimentação completa (R$ 60/m² × 40.000 m²) | 2400000 |  | Usuário confirmou R$ 60/m²
Infraestrutura — Drenagem pluvial (R$ 20/m² × 40.000 m²) | 480000 |  | Galerias e bocas-de-lobo
Infraestrutura — Rede de água (COPASA, 304 lotes) | 350000 |  | R$ 1.151/lote
Infraestrutura — Rede de esgoto (50m + rede interna) | 420000 |  | R$ 1.382/lote
Infraestrutura — Energia elétrica CEMIG | 520000 |  | R$ 1.711/lote
Infraestrutura — Iluminação pública (140 pontos) | 350000 |  | R$ 2.500/ponto
Infraestrutura — Sinalização e acabamentos | 120000 |  | Verba
Projetos urbanísticos e instalações | 50000 |  | Orçamento informado
Licenças, cartório, INCRA, aprovações | 100000 |  | Estimativa
Corretagem (6% do VGV) |  |  | 6% sobre VGV
Marketing e lançamento (2% do VGV) |  |  | 2% sobre VGV
Administração (3% do VGV) |  |  | 3% sobre VGV
Custo financeiro / capital de giro (3% do VGV) |  |  | 3% sobre VGV
Contingência (3% do VGV) |  |  | 3% sobre VGV
TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS
Impostos estimados — Lucro Presumido (~6,5% VGV) |  |  | PIS+COFINS+IRPJ+CSLL — validar com contador
TOTAL CUSTOS (com impostos)
RESULTADOS
Lucro Bruto (antes impostos) |  |  | Margem Bruta
Lucro Líquido (após impostos) |  |  | Margem Líquida
DISTRIBUIÇÃO (base = Lucro antes impostos)
Net Empreendedor (65% do lucro bruto — impostos)
Net Terrenista (35% do lucro bruto)
PAYBACK
Capital próprio disponível (R$) | 1000000 | Informado pelo investidor
Payback do capital próprio (meses estimados) | 8 | Estimativa: ~6-9 meses pós-lançamento

## Fluxo_Caixa
FLUXO DE CAIXA — PERSPECTIVA DO EMPREENDEDOR (Simplificado)
ITEM | ANO 0 | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4
Receita de vendas (65% VGV) | 0 | 3510000 | 7410000 | 7410000 | 4470000
(-) Infraestrutura e obras | -500000 | -2000000 | -1800000 | -900000 | -230000
(-) Custos comerciais e admin | 0 | -760000 | -1014000 | -785000 | -405000
(-) Pagamento terrenista (35%) | 0 | -1012500 | -2137500 | -2137500 | -1287500
(-) Impostos | 0 | -228150 | -481950 | -481950 | -290850
(-) Capital próprio investido | -1000000 | 0 | 0 | 0 | 0
FLUXO LÍQUIDO DO EMPREENDEDOR | -1500000 | -490150 | 1976550 | 3105550 | 2256650
FLUXO ACUMULADO | -1500000 | -1990150 | -13600 | 3091950 | 5348600
TMA (Taxa Mínima de Atratividade) | 12% | 12% a.a. (referência de mercado)
VPL — Valor Presente Líquido |  | VPL > 0 confirma viabilidade
TIR — Taxa Interna de Retorno |  | TIR >> TMA = excelente retorno
⚠ TIR alta reflete alavancagem do capital próprio (R$ 1M) com restante financiado pelas vendas. Ajuste os fluxos de caixa conforme evolução real das vendas.

## Cenários
ANÁLISE DE CENÁRIOS — PREÇO DE VENDA vs VELOCIDADE DE VENDAS
INDICADOR | PESSIMISTA | MODERADO | OTIMISTA
Preço de venda por lote (R$) | 60000 | 75000 | 90000
Velocidade de vendas (lotes/mês) | 6 | 12 | 18
VGV Total (R$)
Custo Total estimado (R$) | 9306000 | 9306000 | 9306000
Lucro Bruto (R$)
Margem Bruta (%)
Net Empreendedor 65% (R$)
Meses para vender tudo

## Infraestrutura
ORÇAMENTO DE INFRAESTRUTURA — LOTEAMENTO PAPAGAIOS/MG
ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | UNIT (R$) | TOTAL (R$)
Terraplanagem e regularização | 160.000 | m² | 4
Pavimentação completa (ruas + calçadas + meio-fio) | 40.000 | m² | 60
Drenagem pluvial (galerias, bocas-de-lobo) | 40.000 | m² | 20
Rede de abastecimento de água (COPASA) | 304 | lotes | 1151
Rede de esgoto (ligação 50m + rede interna) | 304 | lotes | 1382
Energia elétrica — CEMIG (rede + transformadores) | 304 | lotes | 1711
Iluminação pública | 140 | pontos | 2500
Sinalização, paisagismo e acabamentos | 1 | verba | 120000
Projetos urbanísticos e de instalações | 1 | verba | 50000
Licenças, cartório, INCRA, aprovações | 1 | verba | 100000
TOTAL GERAL DE INFRAESTRUTURA
Custo por lote (R$)